## Contribuição
Medição de Software — Cristhian Ruan de Rezende
Integrante / recorte | Cristhian Ruan de Rezende — posicoes e ocupacao
Item | Função / grupo lógico | Tipo | PF estimados
A03 | Posições | ALI | 7
A04 | Estoque por posição / vínculos | ALI | 7
X01 | Fornecedores externos | AIE | 5
X02 | Ofertas externas | AIE | 5
EE07 | Incluir posição | EE | 4
EE10 | Incluir vínculo | EE | 4
EE07 | Detalhamento já contado | Continuação | 0
EE10 | Detalhamento já contado | Continuação | 0
SE07 | Mapa operacional de posições | SE | 7
SE04 | Fluxo de movimentações | SE | 5
CE04 | Consultar fornecedores externos | CE | 3
CE12 | Consultar ofertas externas | CE | 3
Total individual estimado |  |  | 50
Cálculos de ajuste e estimativa individual
NI total | 41 | NI: 14 notas. Contribuição real nas EEs: confirmar.
Fator de ajuste (FA) | 1.06 | FA = 0,65 + 0,01 × NI.
PFA individual | 53 | PFB individual × FA.
Esforço com reserva (h) | 530 | Inclui a reserva de esforço de planejamento.
Prazo planejado (dias úteis) | 89 | Prazo calculado pela capacidade diária definida nas premissas.
Custo com reserva (R$) | 13250 | Valor da hora e custos adicionais são premissas editáveis.

## A03 ALI
A03 — Posições
Sistema | Estoque Inteligente
Tipo | ALI - Arquivo Lógico Interno
Justificativa | Grupo mantido pelo Estoque Inteligente.
Requisito relacionado | Manter Posições
Caso de uso relacionado | Função implementada: /posicoes. Um grupo lógico reconhecido pelo usuário.
Registro lógico | Item de dado referenciado | Tipo | Quantidade de TD na linha
Posições | loja | String | 1
Posições | identificador | String | 1
Posições | código | String | 1
Posições | setor | String | 1
Posições | linha | String | 1
Posições | coluna | String | 1
Posições | capacidade | Decimal | 1
Posições | unidade | String | 1
Posições | dispositivo | String | 1
Posições | pino | String | 1
Posições | ativo | Boolean | 1
0
0
0
0
0
0
Contagem para PF | Registros lógicos (RL) | 1
Contagem para PF | Itens de dados (DER) | 11
Complexidade | Simples
Tamanho estimado (PF) | 7
Origem e complemento | 1 RL: Registro de posições. Campos separados por ponto e vírgula são distintos; D informa quantos TD há em cada linha.
Relação com a tela | Captura real de /posicoes no sistema local, loja Calçados Aurora. Dados de demonstração. Campos internos/contextuais não precisam aparecer como entradas editáveis.

## A04 ALI
A04 — Estoque por posição / vínculos
Sistema | Estoque Inteligente
Tipo | ALI - Arquivo Lógico Interno
Justificativa | Grupo mantido pelo Estoque Inteligente.
Requisito relacionado | Manter Estoque por posição / vínculos
Caso de uso relacionado | Função implementada: /vinculos. Um grupo lógico reconhecido pelo usuário.
Registro lógico | Item de dado referenciado | Tipo | Quantidade de TD na linha
Estoque por posição / vínculos | loja | String | 1
Estoque por posição / vínculos | produto | String | 1
Estoque por posição / vínculos | posição | String | 1
Estoque por posição / vínculos | quantidade | Decimal | 1
0
Contagem para PF | Registros lógicos (RL) | 1
Contagem para PF | Itens de dados (DER) | 4
Complexidade | Simples
Tamanho estimado (PF) | 7
Origem e complemento | 1 RL: Registro de estoque por posição / vínculos. Campos separados por ponto e vírgula são distintos; D informa quantos TD há em cada linha.
Relação com a tela | Captura real de /vinculos no sistema local, loja Calçados Aurora. Dados de demonstração. Campos internos/contextuais não precisam aparecer como entradas editáveis.

## X01 AIE
X01 — Fornecedores externos
Sistema | Estoque Inteligente
Tipo | AIE - Arquivo de Interface Externa
Justificativa | Dados mantidos pelo provedor externo; o Estoque Inteligente apenas consulta.
Requisito relacionado | Consultar Fornecedores externos
Caso de uso relacionado | Função implementada: /fornecedores. Um grupo lógico reconhecido pelo usuário.
Sistema externo | external/fornecedores — provedor independente, integração HTTP.
Registro lógico | Item de dado referenciado | Tipo | Quantidade de TD na linha
Fornecedores externos | código | String | 1
Fornecedores externos | nome | String | 1
Fornecedores externos | documento | String | 1
Fornecedores externos | e-mail | String | 1
Fornecedores externos | telefone | String | 1
Contagem para PF | Registros lógicos (RL) | 1
Contagem para PF | Itens de dados (DER) | 5
Complexidade | Simples
Tamanho estimado (PF) | 5
Origem e complemento | 1 RL: Registro de fornecedores externos. Campos separados por ponto e vírgula são distintos, D informa quantos TD há em cada linha.
Relação com a tela | Captura real de /fornecedores no sistema local, loja Calçados Aurora. Dados de demonstração. Campos internos e contextuais não precisam aparecer como entradas editáveis.

## X02 AIE
X02 — Ofertas externas
Sistema | Estoque Inteligente
Tipo | AIE - Arquivo de Interface Externa
Justificativa | Dados mantidos pelo provedor externo; o Estoque Inteligente apenas consulta.
Requisito relacionado | Consultar Ofertas externas
Caso de uso relacionado | Função implementada: /ofertas. Um grupo lógico reconhecido pelo usuário.
Sistema externo | external/ofertas — provedor independente, integração HTTP.
Registro lógico | Item de dado referenciado | Tipo | Quantidade de TD na linha
Ofertas externas | GTIN; código do fornecedor | String; String | 2
Ofertas externas | SKU externo; descrição | String; String | 2
Ofertas externas | marca; unidade | String; String | 2
Ofertas externas | preço cotado; disponibilidade | Decimal; String | 2
Ofertas externas | data de atualização | Date | 1
Contagem para PF | Registros lógicos (RL) | 1
Contagem para PF | Itens de dados (DER) | 9
Complexidade | Simples
Tamanho estimado (PF) | 5
Origem e complemento | 1 RL: Oferta comercial externa. Campos separados por ponto e vírgula são distintos; D informa quantos TD há em cada linha.
Relação com a tela | Captura real de /ofertas no sistema local, loja Calçados Aurora. Dados de demonstração. Campos internos/contextuais não precisam aparecer como entradas editáveis.

## Entradas externas
EE07 — Incluir posição
Tipo e finalidade | EE: Incluir posição. Entrada: código, setor, linha, coluna, capacidade, unidade, dispositivo, pino.
Origem e complemento | A identificação desta EE considerou os dados recebidos para cadastrar a posição (código, setor, linha, coluna, capacidade, unidade e dados do dispositivo), a manutenção de A03 (Posições) e o registro correspondente em A09 (Auditoria). A classificação decorre da manutenção de dados internos. A imagem é uma captura real do formulário; nenhum cadastro foi enviado para obtê-la.
Arquivos e itens | A03: loja, código, setor, linha, coluna, capacidade, unidade, dispositivo, pino e ativo; identificação gerada no cadastro. A09: loja, responsável, ação posicao.salvar, detalhe com a identificação da posição e data gerada. Auditoria é manutenção interna, sem TD extras na interface.
Resultado e classificação | Mantém dados internos e retorna mensagem de resultado. Intenção principal de manutenção: classificada como EE.
Campos complementados | TD = campos distintos da interface + acionamento + mensagem de resultado. Dados internos não são TD adicionais. Linhas não utilizadas valem zero.
Arquivos referenciados | A03 Posições; A09 Auditoria consultável
Arquivo / origem | Dado que cruza a fronteira | Uso no processo | DER contado
Interface | código | Entrada | 1
Interface | setor | Entrada | 1
Interface | linha | Entrada | 1
Interface | coluna | Entrada | 1
Interface | capacidade | Entrada | 1
Interface | unidade | Entrada | 1
Interface | dispositivo | Entrada | 1
Interface | pino | Entrada | 1
Interface | mensagem de resultado | Saída | 1
Interface | acionamento | Controle | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Arquivos referenciados | Nome do grupo lógico | Uso
A03 | Posições | Lido / mantido conforme descrição
A09 | Auditoria consultável | Lido / mantido conforme descrição
Contagem para PF | Arquivos referenciados | 2
Contagem para PF | Itens de dados (DER) | 10
Complexidade | Moderado
Tamanho estimado (PF) | 4
EE10 — Incluir vínculo
Tipo e finalidade | EE: Incluir vínculo. Entrada: produto, posição.
Origem e complemento | A identificação desta EE considerou produto e posição como dados recebidos e A02 (Produtos), A03 (Posições), A04 (Vínculos) e A09 (Auditoria) como arquivos referenciados. O vínculo é criado com quantidade zero; o estoque é atualizado pelas movimentações. A imagem é uma captura real do formulário; nenhum cadastro foi enviado para obtê-la.
Arquivos e itens | A02: identificação do produto, unidade e ativo. A03: identificação da posição, unidade e ativo. A04: loja, produto, posição e quantidade inicial zero. A09: loja, responsável, ação vinculo.criar, detalhe produto:posição e data gerada. O usuário informa somente produto/posição; quantidade não é entrada desta EE.
Resultado e classificação | Mantém dados internos e retorna mensagem de resultado. Intenção principal de manutenção: classificada como EE.
Campos complementados | TD = campos distintos da interface + acionamento + mensagem de resultado. Dados internos não são TD adicionais. Linhas não utilizadas valem zero.
Arquivos referenciados | A02 Produtos; A03 Posições; A04 Estoque por posição / vínculos; A09 Auditoria consultável
Arquivo / origem | Dado que cruza a fronteira | Uso no processo | DER contado
Interface | produto | Entrada | 1
Interface | posição | Entrada | 1
Interface | mensagem de resultado | Saída | 1
Interface | acionamento | Controle | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Arquivos referenciados | Nome do grupo lógico | Uso
A02; A03 | Produtos; Posições | Lido / mantido conforme descrição
A04 | Estoque por posição / vínculos | Lido / mantido conforme descrição
A09 | Auditoria consultável | Lido / mantido conforme descrição
Contagem para PF | Arquivos referenciados | 4
Contagem para PF | Itens de dados (DER) | 4
Complexidade | Moderado
Tamanho estimado (PF) | 4
EE07 — detalhe da tela (continuação)
Tela real / contexto | Detalhe do formulário real e dos registros existentes. Não representa confirmação de um novo cadastro.
Contribuição pessoal | A análise identificou os dados de entrada da posição (código, setor, linha, coluna, capacidade, unidade e dados do dispositivo), o ALI A03 (Posições) mantido e o registro no ALI A09 (Auditoria consultável).
Arquivos e itens | A03: loja, código, setor, linha, coluna, capacidade, unidade, dispositivo, pino e ativo; identificação gerada no cadastro. A09: loja, responsável, ação posicao.salvar, detalhe com a identificação da posição e data gerada. Auditoria é manutenção interna, sem TD extras na interface.
Contagem | Detalhamento da EE já contada acima; 0 PF adicionais.
Referências | A03 Posições; A09 Auditoria consultável
Arquivo / origem | Dado que cruza a fronteira | Uso no processo | DER contado
Interface | mensagem de resultado | Já contada acima | 0
0
0
0
Arquivos referenciados | Nome do grupo lógico | Uso
A03 | Posições | Lido / mantido conforme descrição
A09 | Auditoria consultável | Lido / mantido conforme descrição
Contagem para PF | Arquivos referenciados | 2
Contagem para PF | Itens de dados (DER) | 0
Complexidade | Já contabilizada
PF adicionais | 0
EE10 — detalhe da tela (continuação)
Tela real / contexto | Detalhe do formulário real e dos registros existentes. Não representa confirmação de um novo cadastro.
Contribuição pessoal | A análise identificou produto e posição como dados de entrada, e os ALIs A02 (Produtos), A03 (Posições), A04 (Vínculos) e A09 (Auditoria) como referências. O vínculo é criado com quantidade zero; o estoque é atualizado pelas movimentações.
Arquivos e itens | A02: identificação do produto, unidade e ativo. A03: identificação da posição, unidade e ativo. A04: loja, produto, posição e quantidade inicial zero. A09: loja, responsável, ação vinculo.criar, detalhe produto:posição e data gerada. O usuário informa somente produto/posição; quantidade não é entrada desta EE.
Contagem | Detalhamento da EE já contada acima; 0 PF adicionais.
Referências | A02 Produtos; A03 Posições; A04 Estoque por posição / vínculos; A09 Auditoria consultável
Arquivo / origem | Dado que cruza a fronteira | Uso no processo | DER contado
Interface | mensagem de resultado | Já contada acima | 0
0
0
0
0
0
0
Arquivos referenciados | Nome do grupo lógico | Uso
A02 | Produtos | Lido / mantido conforme descrição
A03 | Posições | Lido / mantido conforme descrição
A04 | Estoque por posição / vínculos | Lido / mantido conforme descrição
A09 | Auditoria consultável | Lido / mantido conforme descrição
Contagem para PF | Arquivos referenciados | 4
Contagem para PF | Itens de dados (DER) | 0
Complexidade | Já contabilizada
PF adicionais | 0

## SE07 SE
SE07 — Mapa operacional de posições
Tipo e finalidade | SE — Mapa operacional de posições.
Origem e complemento | Captura real da saída na aplicação local, com dados de demonstração. Campos separados por ponto e vírgula são distintos; D registra a quantidade por linha. Outros canais do mesmo processo não duplicam a contagem.
ALIs e itens referenciados | A01: nome do modelo; A02: SKU e unidade; A03: código, setor, linha, coluna, capacidade e unidade; A04: produto, posição e quantidade. Loja delimita os registros. Ocupado = soma; excesso = ocupado > capacidade.
Dados derivados e exemplo | Soma as quantidades dos vínculos por posição e compara com a capacidade para apresentar alerta de excesso. Mapa e lista de ocupação são canais do mesmo processo.
Interpretação e classificação | SE: produz dados derivados, não apenas dados recuperados. Entrada: acionamento.
Arquivos referenciados | A01 Modelos de produto; A02 Produtos; A03 Posições; A04 Estoque por posição / vínculos
Arquivo / origem | Dado que cruza a fronteira | Uso no processo | DER contado
Interface | posição; setor | Saída | 2
Interface | linha | Saída | 1
Interface | coluna | Saída | 1
Interface | capacidade | Saída | 1
Interface | unidade | Saída | 1
Interface | ocupado | Saída | 1
Interface | nome do produto | Saída | 1
Interface | SKU | Saída | 1
Interface | quantidade do vínculo | Saída | 1
Interface | alerta de excesso | Saída | 1
Interface | acionamento | Controle | 1
Interface | mensagem de resultado | Controle | 1
Arquivos referenciados | Nome do grupo lógico | Uso
A01 | Modelos de produto | Lido / mantido conforme descrição
A02 | Produtos | Lido / mantido conforme descrição
A03 | Posições | Lido / mantido conforme descrição
A04 | Estoque por posição / vínculos | Lido / mantido conforme descrição
Contagem para PF | Arquivos referenciados | 4
Contagem para PF | Itens de dados (DER) | 13
Complexidade | Complexo
Tamanho estimado (PF) | 7

## SE04 SE
SE04 — Fluxo de movimentações
Tipo e finalidade | SE — Fluxo de movimentações.
Origem e complemento | Captura real da saída na aplicação local, com dados de demonstração. Campos separados por ponto e vírgula são distintos; D registra a quantidade por linha. Outros canais do mesmo processo não duplicam a contagem.
ALIs e itens referenciados | A02: SKU e unidade; A05: produto, tipo, data e variação. Loja delimita os registros. COUNT e SUM por produto/tipo no período inclusivo de Brasília; estornos têm categoria e sinal próprios.
Dados derivados e exemplo | COUNT(*) e SUM(delta) por produto/tipo. Período inclusivo em America/Sao_Paulo; estornos em categoria própria.
Vazios e classificação | SE: produz dados derivados, não apenas dados recuperados. Entrada: início, fim.
Arquivos referenciados | A02 Produtos; A05 Movimentações
Arquivo / origem | Dado que cruza a fronteira | Uso no processo | DER contado
Interface | início; fim | Entrada | 2
Interface | SKU | Saída | 1
Interface | unidade | Saída | 1
Interface | tipo | Saída | 1
Interface | número de operações | Saída | 1
Interface | variação líquida | Saída | 1
Interface | acionamento | Controle | 1
Interface | mensagem de resultado | Controle | 1
Arquivos referenciados | Nome do grupo lógico | Uso
A02 | Produtos | Lido / mantido conforme descrição
A05 | Movimentações | Lido / mantido conforme descrição
Contagem para PF | Arquivos referenciados | 2
Contagem para PF | Itens de dados (DER) | 9
Complexidade | Moderado
Tamanho estimado (PF) | 5

## CE04 Consulta
CE04 — Consultar fornecedores externos
Tipo e finalidade | CE — Consultar fornecedores externos.
Origem e complemento | Capturas reais: filtros preenchidos antes de consultar e resultado após enviar a consulta. Na imagem de entrada, a tabela ainda corresponde à consulta anterior. Mesmo processo, sem derivação ou manutenção. Dados de demonstração.
Entrada e critérios | Entrada: filtro código, nome ou documento. Filtros opcionais. Entrada e resultado pertencem à mesma consulta.
Arquivos e resultado | X01 Fornecedores externos. Saída: código, nome, documento, e-mail, telefone.
Classificação e vazios | CE sem cálculo nem manutenção. Entrada: 3 TD; saída sem repetição: 5 TD. Classificar separadamente e usar a maior complexidade: simples, 3 PF. Vazio: mensagem de resultado.
Arquivos referenciados | X01 Fornecedores externos
Arquivo / origem | Dado que cruza a fronteira | Uso no processo | DER contado
Interface | filtro código, nome ou documento | Entrada | 1
Interface | código | Saída | 1
Interface | nome | Saída | 1
Interface | documento | Saída | 1
Interface | e-mail | Saída | 1
Interface | telefone | Saída | 1
Interface | acionamento | Controle | 1
Interface | mensagem de resultado | Controle | 1
0
Arquivos referenciados | Nome do grupo lógico | Uso
X01 | Fornecedores externos | Lido / mantido conforme descrição
Contagem para PF | Arquivos referenciados | 1
Contagem para PF | Itens de dados (DER) | 8
Complexidade | Simples
Tamanho estimado (PF) | 3

## CE12 Consulta
CE12 — Consultar ofertas externas
Tipo e finalidade | CE — Consultar ofertas externas.
Origem e complemento | Capturas reais: filtros preenchidos antes de consultar e resultado após enviar a consulta. Na imagem de entrada, a tabela ainda corresponde à consulta anterior. Mesmo processo, sem derivação ou manutenção. Dados de demonstração.
Entrada e critérios | Entrada: GTIN, código do fornecedor. Filtros opcionais. Entrada e resultado pertencem à mesma consulta.
Arquivos e resultado | X02 Ofertas externas. Saída: GTIN, código do fornecedor, SKU externo, descrição, marca, unidade, preço cotado, disponibilidade, data de atualização.
Classificação e vazios | CE sem cálculo nem manutenção. Entrada: 4 TD; saída sem repetição: 7 TD. Classificar separadamente e usar a maior complexidade: simples, 3 PF. Vazio: mensagem de resultado.
Arquivos referenciados | X02 Ofertas externas
Arquivo / origem | Dado que cruza a fronteira | Uso no processo | DER contado
Interface | GTIN; código do fornecedor | Entrada e saída | 2
Interface | SKU externo; descrição | Saída | 2
Interface | marca; unidade | Saída | 2
Interface | preço cotado; disponibilidade | Saída | 2
Interface | data de atualização | Saída | 1
Interface | acionamento | Controle | 1
Interface | mensagem de resultado | Controle | 1
Arquivos referenciados | Nome do grupo lógico | Uso
X02 | Ofertas externas | Lido / mantido conforme descrição
Contagem para PF | Arquivos referenciados | 1
Contagem para PF | Itens de dados (DER) | 11
Complexidade | Simples
Tamanho estimado (PF) | 3

## Critérios e fontes
Critérios de classificação e estimativa didática
Fronteira | Estoque Inteligente: aplicação de controle de estoque. Provedores de fornecedores e ofertas fora da fronteira; manutenção externa. Os recortes individuais se sobrepõem e não devem ser somados.
Convenção de contagem | RL: subgrupo lógico. TD: cada campo distinto; ponto e vírgula separa campos na mesma linha. D informa quantos. EE: inclui acionamento e mensagem. CEs: entrada e saída classificadas separadamente, maior complexidade; pesos 3/4/6.
SE e CE | SE deriva dados; CE recupera sem cálculo ou manutenção. Material: docs/pdfs, Partes I–IV. FA = 0,65 + 0,01 × NI (Parte IV p. 11); p. 15 contém 0,35 inconsistente. Imagens: capturas reais do sistema local com dados de demonstração.
ALI - faixas de DER nas colunas
RL / arquivos | 1 a 19 | 20 a 50 | 51 ou mais
1 RL | Simples | Simples | Moderado
2 a 5 RL | Simples | Moderado | Complexo
6 ou mais RL | Moderado | Complexo | Complexo
Pesos em PF | 7 | 10 | 15
AIE - faixas de DER nas colunas
RL / arquivos | 1 a 19 | 20 a 50 | 51 ou mais
1 RL | Simples | Simples | Moderado
2 a 5 RL | Simples | Moderado | Complexo
6 ou mais RL | Moderado | Complexo | Complexo
Pesos em PF | 5 | 7 | 10
EE - faixas de DER nas colunas
RL / arquivos | 1 a 4 | 5 a 15 | 16 ou mais
0 ou 1 arquivo | Simples | Simples | Moderado
2 arquivos | Simples | Moderado | Complexo
3 ou mais arquivos | Moderado | Complexo | Complexo
Pesos em PF | 3 | 4 | 6
SE - faixas de DER nas colunas
RL / arquivos | 1 a 5 | 6 a 19 | 20 ou mais
0 ou 1 arquivo | Simples | Simples | Moderado
2 a 3 arquivos | Simples | Moderado | Complexo
4 ou mais arquivos | Moderado | Complexo | Complexo
Pesos em PF | 4 | 5 | 7
CE - faixas de DER nas colunas
RL / arquivos | 1 a 5 | 6 a 19 | 20 ou mais
0 ou 1 arquivo | Simples | Simples | Moderado
2 a 3 arquivos | Simples | Moderado | Complexo
4 ou mais arquivos | Moderado | Complexo | Complexo
Pesos em PF | 3 | 4 | 6

## NI e estimativas
PFB (PF) | 50 | PFB do recorte: Contribuição!D17; não é o tamanho completo do sistema.
NI total (0 a 70) | 41 | Soma das 14 notas de B9:B22; valores inteiros de 0 a 5.
Fator de ajuste (FA) | 1.06 | FA = 0,65 + 0,01 × NI total. Intervalo possível: 0,65 a 1,35.
PFA (PF ajustados) | 53 | PFA = PFB × FA. O ajuste pode reduzir ou aumentar o tamanho: NI abaixo de 35 produz FA menor que 1.
Características gerais da aplicação: notas propostas e justificativas
Característica | NI (0 a 5) | Justificativa da nota | Enquadramento e referência
Comunicação de dados | 5 | Aplicação on-line com HTTP e MQTT; novo cliente HTTP de fornecedores. Mais de um protocolo. | MqttGateway, controllers e FornecedorGateway
Processamento distribuído | 3 | Envia comandos para processamento no controlador IoT. Retorno de telemetria não demonstra transferência de processamento nas duas direções nem escolha dinâmica de CPU. | IoTService.sinalizar
Desempenho | 1 | Há limites de conexão, paginação e timeouts, mas não foi fornecido SLA crítico nem evidência de análise de desempenho rigorosa. | application.properties, ProdutoRepository
Utilização de equipamento | 2 | Compose define limites de memória e pools; há considerações de recursos e segurança. Não exige CPU exclusiva. | compose.yaml
Volume de transações | 1 | Premissa acadêmica: picos mensais de inventário. Volume real não medido; revisar se houver histórico operacional. | Premissa de estimativa
Entrada on-line | 5 | Mais de 30% dos processos de entrada são interativos: cadastros, movimentos e configurações. | Controllers web
Eficiência do usuário final | 4 | Menus, mouse, paginação, navegação, ajuda contextual e poucas telas; redução de digitação por código de barras, voz e balança. Sem medição formal de eficiência. | templates, speech.js, baixa rápida
Atualização on-line | 4 | Maioria dos ALIs atualizada on-line, com transações, bloqueios e idempotência contra perda/duplicação. Não se assume recuperação de volumes extremos. | EstoqueService, repositories
Processamento complexo | 2 | Dois critérios: auditoria/segurança específica e lógica de negócio de estorno, saldo e permissões. Não se considera matemática extensiva nem reprocessamento batch complexo. | Acesso, EstoqueService, AuditoriaRepository
Reutilização de código | 4 | Biblioteca de regras empacotável, documentada e com consumidor externo. Extensões exigem código; não se atribui customização geral por parâmetros. | docs/reuso/README.md, scripts/empacotar-reuso.ps1
Facilidade de implantação | 2 | Roteiros de execução e migrações preparados. Não há evidência de conversão automatizada de dados legados para justificar 4/5. | README, Flyway, Compose
Facilidade operacional | 2 | Inicialização por scripts com intervenção (1); consultas e relatórios minimizam papel (1). Não se presume backup/recuperação automática. | scripts/demo.ps1, relatórios
Múltiplos locais | 2 | Premissa: lojas com navegadores e equipamentos similares. Multi-loja implementado; não há evidência de parque heterogêneo e plano de manutenção por local. | Loja, acesso por tenant
Facilidade de mudanças | 4 | Consulta flexível sobre vários ALIs (2) e controles em tabelas alteráveis on-line com efeito imediato, como permissões/recursos (2). | ProdutoRepository.pesquisar, PermissaoService, LojaService
Premissas editáveis para a estimativa individual
Premissa | Valor | Explicação e alcance | Unidade / origem
Índice de esforço | 10 | Hipótese didática de 10 horas/PFA para análise, prototipação, implementação, testes e documentação. | h/PFA. Hipótese didática; não é coeficiente do IFPUG.
Pessoas equivalentes | 1 | Uma pessoa equivalente dedicada ao recorte de Cristhian Ruan de Rezende. | pessoa. Premissa de capacidade individual.
Jornada por dia | 8 | Jornada de referência antes de descontar reuniões, pausas e outras atividades. A produtividade efetiva é calculada pela alocação da linha seguinte. | h/dia por pessoa. Hipótese de planejamento.
Alocação produtiva | 75% | 8 h/dia × 75% = 6 horas produtivas por pessoa/dia. | proporção de 0 a 1. Hipótese de disponibilidade.
Dias úteis por semana | 5 | Usado para converter o prazo em dias úteis em semanas. Não define data inicial, calendário de feriados ou compromisso de entrega. | dias/semana. Hipótese de calendário.
Valor da hora | 25 | Valor orçamentário adotado para cada hora do esforço incluído. Não é pesquisa de mercado, salário comprovado nem custo efetivamente incorrido. | R$/h. Premissa didática editável.
Reserva de esforço | 0% | Reserva zero conforme premissas acadêmicas; a fórmula de reserva é preservada. | proporção de 0 a 1. Reserva de planejamento.
Custos adicionais | 0 | Campo para hospedagem, licenças, equipamentos e encargos adicionais documentados. O valor inicial zero indica que nenhum desses desembolsos foi orçado; itens não informados ficam fora da estimativa. | R$. Valor inicial zero; não representa cotação.
Estimativas para desenvolver as funções individuais especificadas
Resultado | Valor calculado | Fórmula de planejamento e interpretação | Unidade
Horas produtivas por pessoa/dia | 6 | Jornada × alocação produtiva. | h/pessoa/dia
Esforço base | 530 | PFA × índice de esforço. Mede trabalho total, sem reserva. | h
Reserva em horas | 0 | Esforço base × percentual de reserva. Reserva zero é permitida. | h
Esforço total com reserva | 530 | Esforço base + reserva; base usada no prazo e no custo total. | h
Capacidade diária da equipe | 6 | Pessoas equivalentes × horas produtivas por pessoa/dia. | h/dia
Prazo calculado | 88.3333 | Esforço total ÷ capacidade diária. Valor fracionário antes do arredondamento. | dias úteis
Prazo planejado | 89 | Prazo calculado arredondado para o próximo dia útil inteiro. Arredondamento técnico prévio a 10 casas evita um dia extra causado apenas pela representação decimal. | dias úteis
Prazo em semanas | 17.8 | Prazo planejado ÷ dias úteis por semana. Não é duração em dias corridos. | semanas
Custo base de mão de obra | 13250 | Esforço base × valor da hora. | R$
Custo da reserva | 0 | Horas da reserva × valor da hora. | R$
Custo total com reserva | 13250 | Custo base + custo da reserva + custos adicionais. | R$